## V1.0
阶段划分 |  | 流程主体 | 工作定义 | 交付物清单
产品规划阶段 | 了解市场 |  | A1:预PDT总监指导市场经理进行特定市场的了解，具体需要完成的工作包括：市场调研、数据收集、市场/环境/竞争分析、自身分析、SWOT分析。 | 《新产品规划建议报告》
| 市场细分 |  | A2：预PDT总监指导市场经理进行市场细分，该过程需要确认购买群体、购买目标、购买原因，以及初步的市场细分的结论，并对市场细分做必要的验证。同时需要了解目标市场客户初步需求。
| 产品组合分析 |  | A3-1：预PDT总监指导市场经理完成战略地位分析； A3-2：预PDT总监指导市场经理完成财务分析； A3-3：预PDT总监指导市场经理完成产品组合分析； A3-4：预PDT总监指导市场经理选择目标市场；
| 细分市场业务计划 |  | A4：预PDT总监指导市场经理完成市场细分计划，该计划需要基于明确的细分市场的战略、财务目标、业务目标、价值目标。
A5：预PDT总监指导市场经理完成产品规划制定，包括产品业务计划、产品策略分析等。
| PDCP |  | A6：IPMT进行新产品规划评审。 评审目的：确认该新产品满足公司战略、具有开展投入的价值； | 《新产品规划评审报告》
开发立项阶段 | 市场需求调研 |  | B1:预PDT总监组织市场信息调研及技术需求调研（需相关资源部门配合）。 | 《产品包需求说明书》 《需求跟踪表》
| 需求相关信息分析 |  | B2：预PDT总监需要完成以下信息分析： 市场需求分析； 技术需求分析[形成技术规格说明书]； 财务需求分析； 风险分析； CBB选择分析； | 《技术规格说明书》
| 验证 |  | B3：预PDT总监组织完成以下信息验证： 市场需求分析横向验证【其他市场人员或相关领域自身人员，对当前市场需求分析的过程和结果进行验证】； 技术需求横向验证【其他技术负责人，对当前技术可行性的分析过程和结果进行验证】； 其他信息验证【财务代表对财务分析验证、相关领域经验具备人员验证相关领域的分析】；
| TR1 |  | B4：PDT总监组织TR1需求评审，以下人员参加：市场经理、预PDT总监、销售经理、架构师、研发总监、 测试经理、硬件代表、设计总监、采购经理、质量经理、项目经理【架构师与预PDT总监的前期共识作为评审基础】。 评审目的：确认市场需求完整、正确、合理的转换为技术需求；市场需求、技术需求、其他信息的分析得到的横向对等角色或专家的确认。 | 《TR1评审报告》
| 基础方案制定与风险识别 |  | B5-1：预PDT总监确定技术规格说明书与需求跟踪表； B5-2：架构师制定系统技术方案并识别出相关风险； B5-3：质量经理制定质量标准并识别出相关风险； B5-4：测试经理制定测试方案并识别出相关风险； | 《技术规格说明书》【硬件、软件、ID】 《需求跟踪表》 《系统技术方案及风险》 《质量标准及风险》 《测试方案及风险》
| TR2 |  | B6：预PDT总监组织，以下人员参加：架构师、研发总监、测试经理、硬件代表、设计总监、采购经理、质量经理、项目经理。 评审目的：确认系统的总体方案可行。 | 《TR2规格及方案评审报告》
| 制定项目计划 |  | B7：预PDT总监完成各方面计划的汇总整合，形成项目计划； B7-1：技术经理、测试代表与项目管理助理共同协助预PDT总监完成“开发和验证阶段计划”【一级计划】； B7-2：预PDT总监完成资源配置计划；【后续由项目管理助理持续跟踪】 B7-3：质量经理提供质量计划【一级计划】； B7-4：财务代表协助预PDT总监完成费用计划；【后续由项目管理助理持续跟踪】 B7-5：预PDT总监根据已被识别的各类风险，制定风险管理计划。【后续由项目管理助理持续跟踪】 B7-6：预PDT总监从法务部产品名称库中预选择产品名称。 B7-0：预PDT总监完成技术评审点裁剪计划； | 《开发立项报告》
| DDCP |  | B8：IPMT主持开发立项评审； 评审目的：确认该产品具备立项开发的条件：技术可行、计划可行、资源满足、风险可控等； | 《开发立项评审报告》 《PDT团队任命书》 《责任状》
开发阶段 | 概要设计 |  | C1：架构师组织概要设计及内部的评审工作；[包括交互概要设计，并需PDT总监确认] | 《软件概要设计说明书》 《交互概要设计》
| 详细设计 |  | C2-1：技术经理组织软件工程师完成软件详细设计并通过内部（或横向）评审； C2-2：交互设计代表完成交互概要设计并通过内部评审； C2-3：采购代表启动外部硬件设计工作中的资料收集工作； C2-4：采购代表启动外部结构设计工作中的资料收集工作； C2-5：PDT总监启动包装设计工作； C2-6：销售经理启动销售资料准备工作，交付物清单参考D1节点； | 《XX详细设计说明书》【根据实际项目组成提供全面资料】 《数据库设计说明书》 《开发规范》 《ID效果图》 《MUS(Mockup of sheet)》 《硬件原理图》 《Geber文件》 《结构开模数据》 《包装效果图》 《包装平面图》
| TR3 |  | C3：项目管理助理组织设计评审，参加人员：PDT总监、架构师、技术经理、测试代表、硬件代表、设计代表、质量代表、项目经理、项目管理助理。 评审目的：确认概要设计、详细设计满足需求并具备指导后续开发的能力。 | 《TR3设计评审报告》
| 制定开发、测试和验证阶段工作计划【二级计划】 |  | C4:制定各类二级计划： C4-1：技术经理制定开发计划； C4-2：采购代表制定采购计划； C4-3：测试代表制定测试计划； C4-4：质量代表制定质量计划； C4-5：法务代表制定知识产权相关计划或开始关注； C4-6：PDT总监制定商标及命名计划，必要时法务代表协助。 | 确定一级计划、并进行二三级计划的详细设计： 《开发计划》 《采购计划》 《测试计划》 《质量计划》 《知识产权计划及进度管理文件》
| 开发 |  | C5：采购代表保证开发样机及时采购到位。 | 样机
|  |  | C6-1：设计代表完成UI/交互开发； C6-2：技术经理带领团队完成开发； C6-3：测试代表完成测试用例开发【明确转测试用例集合、明确FC、RC通过的集合】； | 软件单元代码 测试用例 交互设计原型 UI效果图 动态效果图
| 单元测试 & 测试用例评审 |  | C7-1：技术经理组织开发团队完成软件单元测试； C7-2：测试用例经过合理范围的规范评审。建议评审人员【不限于】：质量经理、技术经理、架构师、PDT总监。测试用例应【明确转测试用例集合、明确FC、RC通过的集合】 | 《软件单元测试报告》 《代码质量评审报告》 《测试用例评审报告》
| 集成测试 & 开发转测试 |  | C8：技术经理组织完成软件集成测试； C10-2：技术经理负责软件集成测试过程中对应的测试用例的更新和评审。 | 《软件集成测试报告》
|  |  | C9：技术经理、设计代表、测试代表确认由开发阶段正式转入测试阶段。 | 《开发转测试报告》
测试阶段 | 功能测试 |  | C10-1：测试代表确认功能用例集合的全部用例均测试通过。 C10-2：测试代表负责转测试及功能测试过程中，测试用例的更新与评审。 | 《FC测试总结报告》 《测试用例变更评审报告》
|  |  | C11：质量代表对硬件测试报告进行审核，确认硬件达到DVT状态。 | 《硬件测试报告》
| TR４ |  | C12:项目管理助理组织TR4功能实现评审，参加人员：PDT总监、架构师、技术经理、测试代表、硬件代表、设计代表、项目经理、项目管理助理。【确认软件测试通过FC，硬件功能全部实现】 评审目的：确认软件功能、硬件功能已全部实现； | 《TR4功能实现评审报告》
| 全用例测试 |  | C13:关注软件达到RC状态，硬件达到封版状态； C13-1：测试代表执行全用例测试，提交BUG，技术经理组织修复BUG，直至达到RC标准； C13-2：项目管理助理组织可靠性问题的确认； C13-3：项目管理助理组织硬件小批量确认； C13-4：项目管理助理组织包装小批量确认； C13-5：PDT总监完成以下用户手册准备：技术白皮书、产品白皮书、用户操作手册、用户管理手册、安装部署手册；测试代表完成上述文档材料的测试验证。 C13-6：项目管理助理组织整机小批量确认； C13-7：软件研发经理主持修复全用例测试过程中的BUG； C13-8：项目管理助理组织RC评审，参会主体；技术经理、质量经理、质量代表。 | 《可靠性测试报告》 《RC测试总结报告》【总体测试结论汇总】 《软件版本发布通知》 《UI测试报告》 《交互测试报告》 《动态测试报告》 《功耗测试报告》 《场测报告》 《需求跟踪表验证报告》 《工程模式测试报告》 《生产流程测试报告》 《产品白皮书》 《技术白皮书》 《用户操作手册》 《用户管理手册》 《安装部署手册》
| TR5 |  | C14：项目管理助理组织TR5样机评审，参加人员：市场经理、PDT总监、销售经理、技术经理、测试代表、硬件代表、设计代表、采购代表、质量代表、项目经理、项目管理助理。 评审目的：确认软件达到RC状态，硬件具备进入小批生产的条件； | 《TR5样机评审报告》
验证阶段 | 小批生产验证 |  | C15：项目管理助理组织小批生产过程； | 《小批量生产报告》
|  |  | C16：质量代表组织验收测试； | 《验收测试报告》
|  |  | C17：项目管理助理组织内部试飞活动； C18：项目管理助理组织客户试用活动； | 《内部试飞报告》 《客户试用报告》
|  |  | C19：项目管理助理组织完成整机封样活动； C20：项目管理助理组织完成软件RTM评审； C21：质量代表确认用户手册C13-5阶段的资料已经全部封样； C22：项目管理助理组织售后资料包准备工作。 | 整机封样报告 《RTM测试总结报告》 《软件发布通知》 售后资料包
| TR6 |  | C23：项目管理助理组织TR6验证评审，参加角色：市场经理、PDT总监、销售经理、技术经理、测试代表、硬件代表、设计代表、质量代表、项目经理、项目管理助理。 评审目的：确认产品符合实际环境中实际用户需求。 | 《TR6验证评审报告》
发布阶段 | 销售准备 |  | D1-1：销售经理制定产品的定价定位策略； D1-2：销售经理完成产品的卖点设计； D1-3：销售经理制定产品的营销计划； D1-4：销售经理制定渠道政策； D1-5：法务代表确认商标注册进度，产品命名申请进度说明； D1-6：法务IPR确认知识产权计划的执行情况； D1-7：销售经理完成产品的销售工具包； D1-8：项目管理助理启动量产准备工作； | 《销售指导书》 《知识产权计划及进度管理文件》
| 销售培训 |  | D2：销售经理完成销售计划中的当前阶段的销售培训。 | 《培训记录》
| ADCP |  | D3:IPMT组织产品的可获得性评审，关注TR5和TR6评审结果及市场销售策略。 评审目的：确认产品具备发布销售的条件； | 《可获得性评审报告》
| 产品发布销售 & 总结 |  | D4-1：销售经理负责产品的发布和销售； D4-2：PDT总监负责总结该产品的各阶段的经验； | 《产品发布通知》 《产品总结报告》
生命周期管理阶段 | 销售跟踪 |  | E1：销售经理负责产品的销售跟踪； | 《产品销售总结》
| LDCP |  | E2：IPMT组织产品的生命周期决策评审。 评审目的：确认产品生命周期是否结束。 | 《产品终止建议报告》 《生命周期评审报告》
Note on E21: 作者: 是否明确owner要统一